## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники | начало | окончание
Сбор требований | Интервью с заказчиком, фиксация ТЗ | Ирина | 3 |  | 2026-07-29 | 2026-08-01
Дизайн интерфейса | Прототипы экранов в Figma | Павел | 5 | Сбор требований | 2026-08-01 | 2026-08-06
Проектирование БД | Схема таблиц, миграции | Алексей | 4 | Сбор требований | 2026-08-01 | 2026-08-05
Backend: API задач | CRUD эндпоинты, валидация | Алексей | 6 | Проектирование БД | 2026-08-05 | 2026-08-11
Frontend: диаграмма Гантта | Компонент визуализации плана | Мария | 7 | Дизайн интерфейса | 2026-08-06 | 2026-08-13
Интеграция LLM-чата | Подключение MCP + модели | Алексей | 5 | Backend: API задач | 2026-08-11 | 2026-08-16
Тестирование | Функциональные и регрессионные тесты | Ирина | 4 | Frontend: диаграмма Гантта, Интеграция LLM-чата | 2026-08-16 | 2026-08-20
Деплой | Выкладка на прод, финальная проверка | Павел | 2 | Тестирование | 2026-08-20 | 2026-08-22